## Slide 1
Ingeniería de software II
Gestión del Proyecto
Riesgos
Notes: 1

## Slide 2
Riesgos
Ingeniería de Software II – 2022
2

## Slide 3
Gestión de Riesgos
¿Qué es un riesgo?
Un riesgo es un evento no deseado que tiene consecuencias negativas.
3
Notes: Ingeniería de Software II. Fac. de Informática. UNLP.
2008
Lic. Patricia M. Pesado.
3

## Slide 4
Gestión de Riesgos
Los gerentes deben determinar si pueden presentarse eventos no deseados durante el desarrollo o el mantenimiento, y hacer planes para evitar estos eventos, o, si son inevitables, minimizar sus consecuencias negativas.
ANTICIPAR / EVITAR
4

## Slide 5
Gestión de Riesgos en el desarrollo de software. “El riesgo concierne…
5
  ¿Cuáles son los riesgos que pueden hacer que fracase el proyecto?.
“…a lo que ocurrirá en el futuro”.
  ¿Cómo afectarán al éxito global y a los plazos los cambios en los requisitos del cliente, en las tecnologías de desarrollo, etc.?
“…a como afectarán los cambios al desarrollo”
  ¿Qué métodos y herramientas debemos usar, cuánta gente debe estar involucrada, cuánta importancia hay que darle a la calidad?
“….a las elecciones”

## Slide 6
Gestión de Riesgos – Estrategias
Pressman Cap. 28
6
reaccionar ante el problema y “gestionar la crisis” (Indiana Jones…).
Reactivas
tener estrategias de tratamiento.
Proactivas

## Slide 7
Riesgos de software
Pressman Cap 28
7
Incertidumbre
Pérdida
Riesgo

## Slide 8
Categorización de los riesgos en el desarrollo de Software
Pressman Cap 28
8
Proyecto
Producto
Negocio

## Slide 9
Tipos de Riesgos
Pressman Cap. 28
9
Tipos
Genéricos
Conocidos
Predecibles
Impredecibles
Específicos
Conocidos
Predecibles
Impredecibles

## Slide 10
El Proceso de Gestión de Riesgos
Sommerville Cap. 12
10
Proceso iterativo que debe documentarse
1.Identificacion de riesgos
2.Análisis de riesgos
Listado de riesgos potenciales
Listado de priorización de riesgos
3.Planeación de riesgos
Anulación de riesgos y
planes de
contingencia
4.Supervisión de riesgos
Valoración de riesgos

## Slide 11
Administración de Riesgos 1. Identificación de riesgos
“verdaderos riesgos”.
Sommerville Cap. 22
11
1.Identificacion de riesgos
Listado de riesgos potenciales
  1. Riesgos tecnológicos
  2. Riesgos personales
  3. Riesgos organizacionales
  4. Riesgos de herramientas
  5. Riesgos de requerimientos
  6. Riesgos de estimación
“lista de comprobación de elementos de riesgo” ​
​
Utiliza un enfoque de tormenta de ideas o en base a la experiencia.​
​

## Slide 12
Administración de Riesgos 1. Identificación de riesgos - Categorías
  Del proyecto
  Del producto
  Del negocio
Pressman Cap. 28
12
Riesgos conocidos
Riesgos predecibles
Riesgos impredecibles
1.Identificacion de riesgos
Listado de riesgos potenciales

## Slide 13
Administración de Riesgos 1. Identificación de riesgos - Preguntas
¿Los gerentes de software y de cliente se reunieron formalmente para apoyar el proyecto?
¿Los usuarios finales se comprometen con el proyecto y sistema/producto que se va a construir?
¿El equipo y sus clientes entienden por completo los requisitos?
¿Los clientes se involucraron plenamente en la definición de los requisitos?
¿Los usuarios finales tienen expectativas realistas?
¿El ámbito del proyecto es estable?
¿El equipo tiene la mezcla correcta de habilidades?
¿Los requisitos del proyecto son estables?
¿El equipo tiene experiencia con la tecnología que se va a implementar?
¿El número de personas que hay en el equipo es adecuado para hacer el trabajo?
¿Todos los clientes/usuarios están de acuerdo en la importancia del proyecto y en los requisitos para el sistema/producto que se va a construir?
Pressman Cap. 28
13
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa, estamos frente a un/unos riesgo/s inminente/s.
El grado de riesgo es directamente proporcional al nro. de respuestas negativas.
1.Identificacion de riesgos
Listado de riesgos potenciales

## Slide 14
Categorización de los riesgos
14

## Slide 15
Administración de Riesgos 2. Análisis de riesgos
Cada riesgo identificado con su…
  probabilidad
  impacto.
Se construye la tabla de riesgos
15
1ra Columna | 2da columna | 3ra columna | 4ta columna
todos los riesgos en desorden. | categoría del riesgo | probabilidad estimada del riesgo. (por consenso, o individualmente y sacar un promedio). | impacto
2.Análisis de riesgos
Listado de priorización de riesgos
Riesgos | Categoría | Probabilidad | Impacto
El cliente cambiará los requisitos |  |  | 
Falta de formación en las herramientas |  |  | 

## Slide 16
Administración de Riesgos 2. Análisis de riesgos
Establecer una escala que refleje la probabilidad observada de un riesgo
      Bastante improbable : < 10%
      Improbable : 10-25%
      Moderado : 25-50%
      Probable :50-75%
      Bastante probable : >75%
16
2.Análisis de riesgos
Listado de priorización de riesgos
Riesgos | Categoría | Probabilidad | Impacto
El cliente cambiará los requisitos | Proy | 80% | 
Falta de formación en las herramientas | Proy | 80% | 

## Slide 17
Administración de Riesgos 2. Análisis de riesgos
Estimar el impacto en el proyecto:
  1. Catastrófico 🡪cancelación del proyecto
  2- Serio 🡪 reducción de rendimiento, retrasos en la entrega, excesos importante en costo
  3- Tolerable 🡪 reducciones mínimas de rendimiento, posibles retrasos, exceso en costo
  4 -Insignificante 🡪incidencia mínima en el desarrollo
17
2.Análisis de riesgos
Listado de priorización de riesgos
Riesgos | Categoría | Probabilidad | Impacto
El cliente cambiará los requisitos | Proy | 80% | 2
Falta de formación en las herramientas | Proy | 80% | 3
Se ordena la lista por probabilidad e impacto y se traza una línea de corte.

## Slide 18
Administración de Riesgos 2. Análisis de riesgos
Boehm recomienda
18
parece demasiado arbitrario !!!.
No obstante debe ser un número manejable.
  El número exacto de riesgos debe depender del proyecto. ​
  Los riesgos que queden encima de la línea serán los que se les preste atención.
  Los que queden debajo de la línea serán reevaluados y tendrán una prioridad de segundo orden. ​​
identificar y supervisar los 10 riesgos más altos​
2.Análisis de riesgos
Listado de priorización de riesgos
Notes: Ingeniería de Software II. Fac. de Informática. UNLP.
2008
Lic. Patricia M. Pesado.
18

## Slide 19
Administración de Riesgos 2. Análisis de riesgos
Un factor de riesgo que tenga
gran impacto pero poca probabilidad de que ocurra, no debería absorber un tiempo significativo.
Los riesgos de gran impacto con una probabilidad de moderada a alta y los riesgos de poco impacto pero con gran probabilidad deberían tomarse en cuenta.
Pressman Cap. 28
19
2.Análisis de riesgos
Listado de priorización de riesgos
Notes: Ingeniería de Software II. Fac. de Informática. UNLP.
2008
Lic. Patricia M. Pesado.
19

## Slide 20
Ejemplo
Riesgos | Categoría | Probabilidad | Impacto
El cliente cambiará los requisitos | Proy | 80 % | 2
Falta de formación en las herramientas | Prod | 80% | 3
Menos reutilización de la prevista | Proy | 70 % | 2
La estimación del tamaño puede ser muy baja | Proy | 60 % | 2
Habrá muchos cambios de personal | Proy | 60 % | 2
La fecha de entrega estará muy ajustada | Proy | 50% | 2
Se perderán los presupuestos | Neg | 40% | 1
20
Línea de Corte
Notes: Ingeniería de Software II. Fac. de Informática. UNLP.
2008
Lic. Patricia M. Pesado.
20

## Slide 21
Ejemplo
Los usuarios finales se resisten al sistema | Neg | 40% | 3
La tecnología no alcanzará las expectativas | Prod | 30% | 1
Personal sin experiencia | Proy | 30% | 2
Mayor número de usuarios de los previstos | Neg | 30% | 3
21
Línea de Corte
Notes: Ingeniería de Software II. Fac. de Informática. UNLP.
2008
Lic. Patricia M. Pesado.
21

## Slide 22
Administración de Riesgos 3. Planeación
Se consideran cada uno de los riesgos por encima de la línea de corte y se determina una estrategia a seguir:
  Evitar el riesgo
    Siguiendo esta estrategia, el sistema se diseña de modo que no pueda ocurrir el evento.
  Minimizar el riesgo
    Siguiendo esta estrategia, la probabilidad que el riesgo se presente se reduce.
  Plan de contingencia
    Siguiendo esta estrategia se está preparado para lo peor. Se acepta la aparición del riesgo y es tratado de manera de minimizar las consecuencias.
22
1.Identificacion
2.Análisis
3.Planeación
4.Supervisión
3.Planeación de riesgos
Anulación de riesgos y
planes de
contingencia

## Slide 23
Administración de Riesgos 3. Planeación
Pfleeger Cap. 3
23
Para la toma de decisión acerca del tratamiento de los riesgos, se debe tener en cuenta el costo de la aplicación de las estrategias
INFLUENCIA = (EXPOSICION antes – EXPOSICION después)
COSTO de reducción
EXPOSICION : Prob. que ocurra x Costo del Proy. si sucede el riesgo
Para que se justifiquen las acciones de reducción del riesgo
el valor de INFLUENCIA debe ser alto
3.Planeación de riesgos
Anulación de riesgos y planes de contingencia

## Slide 24
Administración de Riesgos 3. Planeación
Sommerville Cap 22
24
3.Planeación de riesgos
Anulación de riesgos y
planes de
contingencia
Notes: 24

## Slide 25
Administración de Riesgos 4. Supervisión
Evaluar si ha cambiado la probabilidad de cada riesgo
Evaluar la efectividad de las estrategias propuestas.
Detectar la ocurrencia de un riesgo que fue previsto
Asegurar que se están cumpliendo los pasos definidos para cada riesgo
Recopilar información para el futuro
Determinar si existen nuevos riesgos
Reevaluar periódicamente los riesgos
25
4.Supervisión de riesgos
Valoración de riesgos

## Slide 26
Administración de Riesgos 4. Supervisión
Los riesgos deben monitorizarse comúnmente en todas las etapas del proyecto. En cada revisión administrativa, es necesario reflexionar y estudiar cada uno de los riesgos clave por separado.
También hay que decidir si es más o menos probable que surja el riesgo, y si cambiaron la gravedad y las consecuencias del riesgo
26
Sommerville Cap 28
4.Supervisión de riesgos
Valoración de riesgos